## 表紙
業務継続計画(BCP)
自然災害編
（介護サービス類型：共通）
法人名 ：
施設・事業所名：
代表者名 ：
管理者名 ：
所在地 ：
電話番号 ：
作成日 ：
改訂日 ：

## 目次
目次
１． | 総論
1.1 | 基本方針
全体像
1.2 | 推進体制
1.3 | リスクの把握
1.4 | 優先業務の選定
1.5 | 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し
２． | 平常時の対応
2.1 | 建物・設備の安全対策
2.2 | 電気が止まった場合の対策
2.3 | ガスが止まった場合の対策
2.4 | 水道が止まった場合の対策
2.5 | 通信が麻痺した場合の対策
2.6 | 情報システムが停止した場合の対策
2.7 | 衛生面(トイレ等)の対策
2.8 | 必要品の備蓄
2.9 | 資金手当て
３． | 緊急時の対応
3.1 | ＢＣＰの発動基準
3.2 | 行動基準
3.3 | 対応体制
3.4 | 対応拠点
3.5 | 安否確認
3.6 | 職員の参集基準
3.7 | 施設内外での避難場所・避難方法
3.8 | 重要業務の継続
3.9 | 職員の管理
3.10 | 復旧対応
４． | 他施設との連携
4.1 | 連携体制の構築
4.2 | 連携対応
５． | 地域との連携
5.1 | 被災時の職員の派遣
5.2 | 福祉避難所の運営
補足５ 対応フローチャート
補足６ ハザードマップ
補足７ 自施設で想定される影響
補足８ 優先業務の検討
補足９ 建物・設備の安全対策（地震・水害）
補足10 電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策
補足11 利用者の安否確認シート
補足12 職員の安否確認シート
補足13 重要業務の継続
補足14 連携体制の構築
様式１ 推進体制の構成メンバー
様式２ 施設外・事業所外連絡リスト
様式５ （部署ごと）職員緊急連絡網
様式６ 備蓄品リスト
様式６-災害 備蓄品リスト(災害用)
様式７-災害 業務分類（優先業務の選定）（災害用）
様式９ 災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)

## 本文(自然災害BCP)
参照ページ
| 関係様式 | ひな形 | ガイドライン | 研修 資料 | コメント
１．総論 |  | 1 | 9 | 14
１．１ 基本方針 |  | 1 | 9 | 14
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。 法人の方針でも良い。感染症と合わせても良い。 【ポイント】 〇災害において施設・事業所が果たすべき役割を鑑みて検討する。基本方針は優先する事業の選定や地域貢献その他さまざまな項目を検討する際の原点となるので、何のためにBCP 作成に取り組むのか、その目的を検討して記載する。 〇一般的には、３日間を乗り切ることが出来れば、外部からの何らかの支援を受け取る事が出来ると想定され、『３日間の初動対応が重要』となる。
全体像 |  | - | 8 | 10
| 【補足５】 |  |  |  | 【ポイント】 １．総論、２．平常時の対応、３．緊急時の対応、４．他施設との連携、５．地域との連携の順に検討する。
１．２ 推進体制 |  | 1 | 9 | 15
平常時の災害対策の推進体制を記載する。
| 【様式１】 |  |  |  | ● 被災した場合の対応体制は「３．緊急時の対応」の項目に記載する。ここでは平常時における災害対策や事業継続の検討・策定や各種取組を推進する体制を記載する。 災害時に推進体制が機能的に活動できるためには、平常時と災害時の体制をあえて分けなくても良い
１．３ リスクの把握 |  | 2 | 9 | 16
（１）ハザードマップなどの確認 |  | 2 | 9 | 16
| 【補足６】 |  |  |  | ● 地震、津波、風水害など災害リスクの頻度や影響度は施設・事業所の立地によるところが大きい。自治体などが公表するハザードマップなどを確認し、これら災害リスクを把握したうえで施設に応じた対策を検討することが有効である。 ●地震以外にも津波や浸水深想定、液状化の想定など様々なハザードマップが提供されており、一通り確認して添付しておくことが有用である。 ●ハザードマップの検索は、下記のハザードマップポータルサイトが便利。 https://disaportal.gsi.go.jp/
（２）被害想定 |  | 3 | 9 | 17
【自治体公表の被災想定】
●震度７のライフラインの復旧は、電気：１週間、水道：３週間、都市ガス：５週間で想定。 想定震度が６強以下の場合、適宜、復旧日数を小さくする 東日本大震災について厚生労働省が発表した報告書（東日本大震災水道施設被害状況調査報告書（平成23年度災害査定資料整理版））によると次のようになっています。 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/121214-1.html 電気 ３日後：５２％、１週間後：９９％ 水道 ７日後：５０％、３週間後：９９％ 都市ガス ３週間後：４２％、５週間後：９９％ ●巨大地震直後は、自動車での移動が困難。崖崩れや橋の損壊がなくても、液状化があれば、マンホールが道路上に飛び出るため、車の通行は不可能。徒歩、自転車、バイクでの出勤可能な人員数を把握する。 国土交通省の「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要」によると、道路・鉄道の復旧には、１ヶ月～６ヶ月間かかる見通し。 http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130318_shiryo4.pdf
【自施設・事業所で想定される影響】 |  | 3 | 9 | 17
| 【補足７】 |  |  |  | ●これにより、被災時における自施設の状況が「見える化」でき、各種対策を検討していく上で の土台となる。
１．４ 優先業務の選定
（１）優先する事業 |  | 4 | 11 | 18
●「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられる。 ●限られた状況下ではすべての事業を継続することが困難なため、優先して継続・復旧すべき事業を決めておく。各法人の中核をなす事業、入所施設など2４時間３６５日サービスを休止することができない事業は優先されると考えられる。
（2）優先する業務 |  | 4 | 11 | 19
| 【様式７】 -災害 【補足８】 【様式９】 |  |  |  | ●被災時に限られた資源を有効に活用するために、優先する事業からさらに踏み込み、優先する業務について選定しておく。優先業務の洗い出しとともに最低限必要な人数についても検討しておくと有用である。たとえ災害時であっても、生命を維持するための業務は休止できないことに留意する。
１．５ 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し |  | 5 | 11 | 20
（５－１）研修・訓練の実施 |  | 5 | 11 | 20
● 作成したBCPを関係者と共有し、平時からBCPの内容に関する研修、BCPの内容に沿った訓練（シミュレーション）を行う。 ●教育に関しては、マンネリ化しないよう社外情報も活用する。 例えば、社外のＢＣＰ講演会情報の展開など。 ●感染症も含め、様々な災害を定期的に訓練できるように計画を作成し、実施する。 ●訓練の内容 （１）参集訓練。夜間、休日を想定して訓練を実施する。 （２）対策本部設置訓練。災害が発生した想定で、対策本部メンバーで訓練する。 （３）初動確認訓練。人員確認、避難、機器操作、安否確認などを実際に実施し、確認する。 （４）総合訓練。地域の方と協力し、一連の流れを確認する。 （５）机上訓練。災害発生から復旧までの流れを机上で確認する。
（５－２）ＢＣＰの検証・見直し |  | 5 | 11 | 20
●最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映させるなど、定期的に見直しを行う。 ●評価プロセス（●●委員会で協議し、責任者が承認するなど）や定期的に取組の評価と改善を行うことを記載する。 ●そのためにも、BCPに「更新履歴」の項目をつくっておくとよい。 ⇒本シート最後に更新履歴があります。
２．平常時の対応 |  | - | - | 22
●ライフラインについては、厚生労働省 事務連絡「社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について」（平成30年10月19日）を参考にしてほしい。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/files/301019lifeline.pdf
２．１ 建物・設備の安全対策
（１）人が常駐する場所の耐震措置 |  | 6 | 12 | 23
【補足９】
（２）設備の耐震措置 |  | 6 | 12 | 24
【補足９】
（３）水害対策 |  | 7 | 12 | 25
【補足９】
２．２ 電気が止まった場合の対策 |  | 7 | 13 | 26
| 【補足10】 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●人工透析患者に係る緊急時の対応、ニーズ、必要物資等を把握し、自治体の透析担当者や各透析施設等との連携体制を確保する。 ●自家発電機を稼働できるよう、予め自家発電機の設置場所・稼働方法を確認しておく。 ●定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練をしているか。 【ポイント】 発電機は、無限に連続運転できないので注意が必要 （１）燃料が必要。災害に入手できるかの検討が必要 （２）発電機としての連続稼働時間に限界がある場合がある （３）ガソリンの小型発電機の場合、給油時に発電機を止めないといけない （４）燃料以外にオイルの交換が必要なケースもある （５）騒音についても、確認が必要
２．３ ガスが止まった場合の対策 |  | 8 | 13 | 27
| 【補足10】 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●都市ガスが停止した場合は復旧まで長期間（1 か月以上）要する可能性がある。 ●カセットコンロは火力が弱く、大量の調理は難しい。それらを考慮して備蓄を整備することが必要である。 ●プロパンガス、五徳コンロなどでの代替も考えられる。
２．４ 水道が止まった場合の対策 |  | 8 | 13 | 28
（１）飲料水 |  | 8 | 13 | 28
| 【補足10】 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●飲料水用のペットボトルなどは、当面の運搬の手間を省くため、入所者・利用者の状況によっては、あらかじめ居室に配布するなど工夫することも一案である。 なお、一般成人が1 日に必要とする飲料水は1.5～3.0 リットル程度である。 ●飲料水の備蓄では、消費期限までに買い換えるなど定期的なメンテナンスが必要。
（２）生活用水 |  | 8 | 13 | 28
| 【補足10】 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●生活用水の多くは「トイレ」「食事」「入浴」で利用され、対策は「水を使わない代替手段の準備」が基本。 ●「トイレ」であれば簡易トイレやオムツの使用、「食事」であれば紙皿・紙コップの使用などが代表的な手段である。 ●「入浴」は優先業務から外すことで、生活用水の節約にもつながる。給水車から給水を受けられるよう、ポリタンクなど十分な大きさの器を準備しておくことも重要である。また、浴槽は損傷がなければ生活用水のタンクとして活用可能。 ●井戸水の活用も有効。（間違っても飲用しないこと）
２．５ 通信が麻痺した場合の対策 |  | 9 | 14 | 29
| 【補足10】 【様式６】 -災害 携帯カード (様式なし) |  |  |  | ＜各種通信手段の概要＞ ・衛星電話 人工衛星を利用した電話で、衛星に直接アクセスして通話するため、地上の通信設備の故障もしくは輻輳の影響を受けない。一般回線の電話にも架電可能。ただし、使用にあたっては事前に練習するなど習熟しておくことが必要である。また、使用可能時間を事前に確認しておくこと。 ・ＭＣＡ無線（ＭＣＡ＝マルチチャンネルアクセス） 携帯電話とは異なる周波数を活用する広域無線で、使用に資格は不要。限られたユーザーだけが使用するため、輻輳の可能性は低いと言われている。ただし、１回あたりの通話時間が３分と設定されている、通信可能範囲が日本全国をカバーしているわけではない等の特徴があるので、導入にあたっては、使用用途や通信可能範囲等を確認することが必要。 ・災害時優先電話 災害時に被災地域から発信規制がかけられない電話で、輻輳の可能性が低いもの。利用にあたっては、電気通信事業者へ事前の申し込みが必要で、対象は原則として電気通信事業法で定める指定機関に限られる。
２．６ 情報システムが停止した場合の対策 |  | 9 | 14 | 30
【補足10】 【様式６】 -災害
２．７ 衛生面（トイレ等）の対策 |  | 10 | 15 | 31
| 【補足10】 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●消臭固化剤を汚物に使用すると、「燃えるごみ」として処理が可能。 ●排泄物などは、敷地内に埋めるのは、穴掘り業務や後に消毒する必要が生じるため、留意する。
２．８ 必要品の備蓄 |  | 11 | 15 | 32
| 【様式６】 -災害 |  |  |  | ●行政支援開始の目安である被災後３日目まで、自力で業務継続するため備蓄を行う。
２．９ 資金手当て |  | 12 | 16 | 33
●地震保険については、事業用物件への保険契約を制限する傾向にあり、地域によっては地震保険を付けられないケースもあるので注意する。 ●現在加入の火災保険で水害について補償できるか確認しておく。もしカバーできなければ立地などを踏まえて見直しを検討する。
３．緊急時の対応 |  | - | - | 36
３．１ ＢＣＰ発動基準 |  | 13 | 17 | 37
| 【様式１】 |  |  |  | ●発災時には、安否確認・応急救護など、通常時には行う必要のない特殊な「災害時業務」が発生する。特殊な災害時業務に対応するため、あらかじめ役割と組織を決め、訓練等を行ってその有効性を確認しておく。 ●また、統括責任者が不在の場合の代替者も決めておく。
３．２ 行動基準 |  | 13 | 17 | 38
携帯カード (様式なし)
３．３ 対応体制 |  | 14 | 18 | 39
| 【様式１】 |  |  |  | ●各班のメンバー時は、災害時に参集できたメンバーで調整を行う。 業務に不慣れなメンバー、ボランティアでも作業ができるように、マニュアル等を準備する。
３．４ 対応拠点 |  | 14 | 18 | 40
●地震の対策本部は、余震が来た時に避難しやすい場所に設置すること。低層階の出口に近い場所 ●津波で浸水する恐れがある等、被災想定によっては、施設・事業所以外の場所での設置も検討する。
３．５ 安否確認 |  | 14 | 19 | 41
（１）利用者 |  | 14 | 19 | 41
| 【補足11】 |  |  |  | ●なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。
（２）職員 |  | 14 | 19 | 41
| 【補足12】 |  |  |  | ●職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく（別紙で確認シートを作成）。 ●フロア・ユニット毎などで安否確認を行い、報告ルール・ルートを明確にしておく。 ●非番職員には、緊急連絡網の災害時連絡先に自主的に安否報告をさせる。 「NTT 災害用伝言ダイヤル」や「Web171」の活用も検討しておくとよい。なお、蓄積件数や保存期間は無制限ではない。利用方法など事前確認しておくとよい。
３．６ 職員の参集基準 |  | 15 | 20 | 42
| 【様式５】 携帯カード (様式なし) |  |  |  | ●一方、「参集しなくてよい状況」を明確に定め、職員を危険にさらしたり、参集すべきか板挟みで苦しませたりすることのないように配慮することも重要。 ●24 時間ケアを行う必要がある入所施設は、災害が「日中に発生した場合」と「夜間に発生した場合」に分けて自動参集基準を定めるとよい。利用者の安否確認が速やかに行われるよう担当を決めておく。 ●災害時の移動は原則「徒歩」であり、道路の陥没や橋梁の落下などにより、迂回ルートを取る必要性などから移動速度は「2.5 キロメートル毎時」が目安（平常時は４キロメートル毎時）。
３．７ 施設内外での避難場所・避難方法
（１）施設内 |  | 16 | 20 | 44
●地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。 ●津波や水害の場合、他所へ避難する「水平避難」よりも、建物内の高所へ避難する「垂直避難」の方が安全性が高い場合がある。 ●垂直避難を行う場合に備えて、場所・誘導方法を検討しておく。 ●避難ルートは暗闇の中でも誘導できるか、転倒して通路をふさぐものがないか確認しておく。 ●「垂直避難」を検討する場合、エレベーターが使用できないこともあることを想定する。
（２）施設外 |  | 16 | 20 | 45
●勤務者の少ない祝祭日や夜間、あるいは荒天などの不利な状況を想定して検討しておくことが望ましい。 ●いつ、どのような状態になれば避難を開始するか、基準を検討しておくことが望ましい。 ●広域避難場所の場所や径路を確認し、実際に避難経路を辿ってみることも有用。 （例えば、車いすに職員を乗せて避難経路を辿ることで、段差や階段などの障害物を事前に確認することができる） ●避難先でも最低限のケアを継続できるよう、手順や備蓄品を検討しておく。 ●服薬の管理が必要な利用者については、薬の持ち出しを忘れないように検討しておく。
（３）その他 |  | 16 | 20 | 46
３．８ 重要業務の継続 |  | 16 | 21,22 | 47
| 【補足13】 |  |  |  | ●「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を記載する。 ●例えば、「食事・排泄・与薬」などが考えられるが、自施設の状況を踏まえて検討する。 (医療依存度の高い利用者が多い施設・事業所では「医療的ケア」も重要業務に含まれる) ●参集可能な職員数では、重要業務の実施に必要な職員数をまかなうことができない場合は、重要業務の手順を見直したり、省力化に資する備蓄品を準備し代替方法を検討しておく。
３．９ 職員の管理 |  | 17 | 22 | 48
●場合によっては、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される。少しでも職員の負担が軽減できるよう職員の休憩・宿泊場所の確保や利用者向けだけではなく職員向けの備蓄を揃えるなど、職員に対する準備も重要。
３．１０ 復旧対応 |  | 18 | 23 | 49
| 【様式２】 |  |  |  | ●復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく。 ●医療機関やガソリンスタンド等は平常時から災害時における対応方法を取り決めておくことが望ましい。
４．他施設との連携 |  | 19-21 | 25-26 | 54
４．１ 連携体制の構築
【補足14】
４．２ 連携対応
利用者 カード (様式なし)
５．地域との連携 |  | 22-23 | 27 | 57
５．１ 被災時の職員の派遣 （災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録）
５．２ 福祉避難所の運営
＜更新履歴＞
１．総論
２．平常時の対応
３．緊急時の対応
５．地域との連携
４．他施設との連携

## 自然災害-通所
参照ページ
| 関係様式 | ひな形 | ガイドライン | 研修 資料 | コメント
通所サービス固有 |  | 24 | 28 | 1
（１）平時からの対応
【様式９】
（２）災害が予想される場合の対応 |  | 24 | 28 | 2
（３）災害発生時の対応 |  | 24 | 28 | 3

## 自然災害-訪問
参照ページ
| 関係様式 | ひな形 | ガイドライン | 研修 資料 | コメント
訪問サービス固有 |  | 25 | 29 | 1
（１）平時からの対応
【様式９】
（２）災害が予想される場合の対応 |  | 25 | 29 | 2
（３）災害発生時の対応 |  | 25 | 29 | 3

## 自然災害-居宅介護支援
参照ページ
| 関係様式 | ひな形 | ガイドライン | 研修 資料 | コメント
居宅介護支援サービス固有 |  | 26 | 30 | 1
（１）平時からの対応
【様式９】
（２）災害が予想される場合の対応 |  | 26 | 30 | 2
（３）災害発生時の対応 |  | 26 | 30 | 3

## 補足5
補足５：対応フローチャート
自然災害(地震・水害等)ＢＣＰのフローチャート
| １．総論 | ２．平常時の対応 | ３．緊急時の対応 | ４．他施設との連携
| (1)基本方針 | (1)建物・設備の安全対策 ①人が常駐する場所の耐震措置 ②設備の耐震措置 ③水害対策 | (1)BCP発動基準 | (1)連携体制の構築 ①連携先との協議 ②連携協定書の締結 ③地域のネットワーク等の 構築・参画
| (2)推進体制 |  | (2)行動基準
| (3)リスクの把握 ①ハザードマップなどの確認 ②被災想定 |  | (3)対応体制
(4)対応拠点
|  | (2)電気が止まった場合の対策 ①自家発電機が設置されていない場合 ②自家発電機が設置されている場合 | (5)安否確認 ①利用者の安否確認 ②職員の安否確認
| (4)優先業務の選定 ①優先する事業 ②優先する業務 |  |  | (2)連携対応 ①事前準備 ②入所者・利用者情報の整理 ③共同訓練
(6)職員の参集基準
| (5)研修・訓練の実施 BCPの検証・見直し ①研修・訓練の実施 ②BCPの検証・見直し |  | (7)施設内外での 避難場所・避難方法
(3)ガスが止まった場合の対策
|  | (4)水道が止まった場合の対策 ①飲料水 ②生活用水 | (8)重要業務の継続 | ５．地域との連携
|  |  | (9)職員の管理 ①休憩・宿泊場所 ②勤務シフト | (1)被災時の職員派遣
(2)福祉避難所の運営 ①福祉避難所の指定 ②福祉避難所開設の事前準備
(5)通信が麻痺した場合の対策
|  | (6)システムが停止した場合の 対策 | (10)復旧対応 ①破損個所の確認 ②業者連絡先一覧の整備 ③情報発信
(7)衛生面(トイレ等)の対策 ①トイレ対策 ②汚物対策
【通所サービス固有事項】
|  | (8)必要品の備品 ①在庫量、必要量の確認 | 【訪問サービス固有事項】
【居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ固有事項】
(9)賃金手当て

## 補足6
補足６：ハザードマップ |  |  | 施設・事業所が所在するハザードマップを貼り付ける。下記ハザードポータルを活用。
https://disaportal.gsi.go.jp/
地震 | 南海トラフ地震 震度７ |  |  | 津波 | ●●市到達３分、高さ２７ｍ
液状化 | 強(建物傾斜、下水道使用不可) |  |  | 土砂崩れ | 施設までの道路が土砂災害のリスク 大
水害(洪水) |  | 浸水深さ：５～１０ｍ |  | 高潮、溜池等 |  | 浸水深さ：５～１０ｍ
液状化の調べ方
①ハザードポータルで住所を入力
②「すべての情報から選択」を選ぶ
③「土地の特徴・成り立ち」を選ぶ
④「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を選択
⑤地図上に液状化の強弱の色が付く
⑥「解説」を選ぶと弱～強の色が表示される
強の場所は、地震発生時の液状化で
建物の沈下・傾斜、電柱等の沈下・傾斜、
下水道等の破損、マンホールの隆起が発生する。

## 補足7
補足７：自施設で想定される影響
|  | 当日 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目
電力
エレベーター
飲料水
生活用水
ガス
携帯電話
メール
道路

## 補足8
補足８：優先業務の検討
様式7-災害で優先する業務(出勤率30%、発災後6時間)で必要な人員を計算
出勤可能者をイメージし、複数の業務ができるかを考える
逆に言えば、普段から複数の業務ができるように教育していくことが重要
| 優先業務 | 必要な職員数[人]
|  | 朝 | 昼 | 夕 | 夜間
| 合計(名) | 0 | 0 | 0 | 0

## 補足9
補足９：建物・設備の安全対策（地震、水害）
建物関連
| 対象 | 対応策 | 備考
什器(家具、キャビネット・机)、パソコン等
| 対象 | 対応策 | 備考
建物外部の施設
| 対象 | 対応策 | 備考
水害対策関連
| 対象 | 対応策 | 備考

## 補足10
補足１０：電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策
電気
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
ガス
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
飲料水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
生活用水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
通信
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
情報システム
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
衛生面
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考

## 補足11
補足１１：利用者の安否確認シート
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | ご利用者氏名 | 部屋番号 | 安否確認 | 容態・状況
1 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
2 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
3 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
4 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
5 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
6 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
7 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
8 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
9 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
10 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
11 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
12 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
13 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
14 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
15 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
16 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
17 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
18 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
19 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
20 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡

## 補足12
補足１２：職員の安否確認シート
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | 氏名 | 安否確認 | 自宅状況 | 家族の安否 | 出勤可否
1 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
2 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
3 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
4 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
5 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
6 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
7 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
8 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
9 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
10 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
11 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
12 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
13 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
14 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
15 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
16 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
17 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
18 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
19 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
20 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )

## 補足13
補足１３：重要業務の継続
経過 目安
出勤率
在庫量
ライフライン
業務基準
給食
食事介助
口腔ケア
| 水分補給 | 0
入浴介助
（出典）令和元年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調査研究事業」 （提供）社会福祉法人 若竹会 非常災害等対策計画（一部抜粋）

## 補足14
補足１４：連携体制の構築
【連携関係のある施設・法人】
| 施設・事業所・法人名 | 連絡先 | 連携内容
【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】
| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容
【連携関係のある社協・行政・自治会等】
| 名称 | 連絡先 | 連携内容

## 様式1
様式1：推進体制の構成メンバー
担当者名／部署名 | 対策本部における職務（権限・役割）

## 様式2
様式2：施設外・事業所外連絡リスト
機関種別 | 名称 | 担当者 | 部署 | 電話番号 | メールアドレス | 住所 | 備考

## 様式5
様式5：（部署ごと）職員緊急連絡網
氏名 | 部署 | 役職 | 電話番号 | 携帯電話 |  | 備考
|  |  |  | 電話番号 | メールアドレス

## 様式6
様式6：備蓄品リスト
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式6-災害
様式6-災害：備蓄品リスト
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【ライフライン】【防災備品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
21
22
23
24
25
【防災備品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【飲料、食品】 ７日分の献立表を作成し、必要な食品を考える。利用者に合わせて考える①常食、②軟菜食、③ソフト食/ペースト食/ゼリー食
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【医薬品・衛生用品・日用品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【対策本部、防災備品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式7-災害
様式7-災害：業務分類（優先業務の選定）（災害用）
分類名称 | 定義 | 業務例 | 出勤率
業務の基本方針
A:継続業務
B:追加業務
C:削減業務
D:休止業務

## 様式9
様式9：災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)
事業所名： | [10 empty] | 作成： 年 月 日
No | 優先順位※ |  |  | 地域 区分 | 氏名 (年齢) | 住所(自治会) | 想定される避難場所 |  | 特記 | 担当ケアマネ | 安否確認 できた日
| 医療・介護 | 環境 | 避難 |  |  |  | 避難所 | 介護・医療機関
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20